## Organisation du projet
Organisation du projet dans le cadre de la démarche agile SCRUM
Profils et Rôles
Profil | Rôles
Scrum Master | - Facilite les processus SCRUM - Aide à éliminer les obstacles - Assure que l'équipe adhère aux pratiques et principes SCRUM
Développeur | - Développe et implémente les fonctionnalités de l'application. - Participe à la planification des sprints et à la définition des tâches. - Répare les bugs et maintient le code.
Testeur | - Conçoit et exécute des tests fonctionnels et non fonctionnels. - Identifie et signale les défauts et les problèmes. - Assure la qualité et la performance de l'application.
Designer | - Crée les maquettes et les prototypes de l'interface utilisateur. - Assure la cohérence et l'attrait visuel de l'application. - Collabore avec les développeurs pour l'implémentation des designs.
Product Manager | - Définit les exigences du produit et les priorités. - Gère le backlog produit. - Collabore avec l'équipe pour s'assurer que les fonctionnalités sont développées conformément aux besoins des utilisateurs.
Data Scientist | - Développe et entraîne des modèles de recommandation. - Analyse les données utilisateur pour améliorer les algorithmes. - Collabore avec les développeurs pour intégrer les modèles dans l'application.
DevOps | - Gère les déploiements et l'infrastructure. - Automatise les processus d'intégration et de déploiement continus (CI/CD). - Surveille la performance et la disponibilité des systèmes.
Administrateur base de données | - Conçoit et gère les bases de données. - Assure la sécurité, l'intégrité et la performance des données. - Effectue des sauvegardes et des restaurations de données.
Points et Revues
Point | Objectifs | Participants | Fréquence
Sprint Planning | Définir le travail à réaliser pendant le sprint, en sélectionnant les user stories à partir du backlog produit. | Product Owner, Développeurs, Testeurs, Designers, éventuellement Data Scientist, DevOps, Administrateur de base de données. | Début de chaque sprint
Daily Stand-up | Synchroniser l'équipe, discuter des progrès réalisés, des obstacles rencontrés, et planifier les prochaines 24 heures. | Toute l'équipe SCRUM | Quotidien
Sprint Review | Présenter les fonctionnalités développées au cours du sprint, recueillir les retours des parties prenantes, et adapter le backlog produit si nécessaire. | Toute l'équipe SCRUM, parties prenantes (clients, utilisateurs finaux, etc.). | Fin de chaque sprint
Sprint Retrospective | Analyser le sprint écoulé, identifier les réussites, les points à améliorer, et définir des actions pour améliorer le processus. | Toute l'équipe SCRUM | Fin de chaque sprint
Backlog Refinement | Affiner et détailler les user stories du backlog produit, les rendre prêtes pour les prochains sprints. | Product Owner, Développeurs, éventuellement Testeurs et Designers | Régulièrement
Suivi et pilotage du projet
Outil | Objectif | Mise à jour
Burndown Chart | Visualiser le travail restant dans le sprint ou le projet, suivre la progression par rapport à l'objectif du sprint. | Quotidienne ou lors du Daily Stand-up
Velocity Chart | Mesurer la quantité de travail terminée dans les sprints précédents, estimer la capacité future de l'équipe. | À la fin de chaque sprint
Product Backlog | Liste priorisée des user stories, features, et tâches à réaliser pour le produit. | Continuelle, gérée par le Product Owner
Sprint Backlog | Liste des tâches et user stories à réaliser dans le sprint en cours. | À chaque Sprint Planning
Incrément | Version livrable et potentiellement publiable du produit à la fin de chaque sprint. | À la fin de chaque sprint
Organisation du projet SCRUM
Phase | Activité | Description
Initialisation | Préparation | - Créer le backlog produit - Définir la vision du produit - Identifier les parties prenantes.
Initialisation | Formation de l'équipe | - Former l'équipe SCRUM - Définir les rôles (Product Owner, Scrum Master, ...)
Cycle de Sprints | Planification | - Réaliser le Sprint Planning pour chaque sprint.
Cycle de Sprints | Exécution | - Développer et tester les fonctionnalités pendant le sprint.
Cycle de Sprints | Révision | - Effectuer la Sprint Review pour évaluer le travail réalisé.
Cycle de Sprints | Rétrospective | - Analyser le sprint et définir des améliorations pour le prochain sprint.
Suivi | Mesure | - Utiliser les outils comme Burndown Chart et Velocity Chart pour suivre la progression.
Suivi | Ajustement | - Adapter le backlog produit et le plan de sprint en fonction des retours et des changements de priorités.

## Charge
User Story
User Story | En tant que | Je veux,,, | ,,,afin de,,, | Pondération | Données nécessaires | MoSCoW
Connexion via une adresse mail | Utilisateur de l'application | Pouvoir me connecter à mon compte sur l'application mobile en utilisant une adresse mail | je peux voir les informations me concernant (infos personnelles, photos prises, articles suggérés, ,,,) | 8 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | Must Have
Création d'un compte | Utilisateur de l'application | Créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe | Pouvoir accéder à l'application | 8 | - adresse mail utilisateur - mot de passe | Must Have
Prendre des vêtements en photo | Utilisateur de l'application | Me prendre en photo afin de constituer une collection dans l'application | Pouvoir gérer ma garde-robe numérique | 13 | photos de vêtement | Should Have
Recommandation basée sur la garde-robe | Utilisateur de l'application | Recommandation de vêtements à partir des photos stockées | Trouver des vêtements à mon goût | 20 | photos de vêtement et préférence utilisateur | Should Have
Modifier les recommandations | Utilisateur de l'application | Adapté la recommandation selon mes envies (couleur, longueurs des manches ,,,) | Trouver les vêtements à mon goût | 13 | Informations produits | Could Have
Définir ses préférences | Utilisateur de l'application | Définir mes styles, marques et influences préférées | Obtenir recommandations personnalisées | 20 | Styles préférés, marques préférées, blogs/sites préférés | Should Have
Retours sur les recommandations | Utilisateur de l'application | Laisser un avis sur la pertinence des propositions faites | Réadapter les recommandations futures | 13 | Avis utilisateur | Could Have
Ajouter des produits au panier | Utilisateur de l'application | Pouvoir mettre des produits dans un panier | Préparer une commande | 8 | informations produit, identifiants utilisateurs | Must Have
Choisir le type de livraison | Utilisateur de l'application | Me faire livrer où je veux | Recevoir ma commande | 13 | Informations de livraison, type de livraisons disponible | Should Have
Payer la commande | Utilisateur de l'application | Valider le panier d'achat | Finaliser mon achat | 8 | Informations de paiement, informations produit, identifiants utilisateurs | Must Have
Se désinscrire | Utilisateur de l'application | Gérer la désinscription au service de recommandation | Cloturer mon compte quand je le souhaite | 8 | Données personnelles utilisateur | Should Have
Modifier et supprimer des données personnelles | Utilisateur de l'application | Gérer l'accès à mes données personnelles | Gérer ma vie privée | 13 | Données personnelles utilisateurs | Should Have
Purge des données personnelles | Utilisateur de l'application | Que mes données personnelles soient supprimées après inactivité | Gérer mes données personnelles | 20 | Données personnelles utilisateurs | Should Have
Charge en jours de réalisation et répartition en % par profil
User Story | Charge (jours) | Développeur (%) | Testeur (%) | Designer (%) | Product Manager (%) | Data Scientist (%) | DevOps (%) | Administrateur base de données (%)
Connexion via une adresse mail | 7 | 60 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10
Création d'un compte | 7 | 60 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5
Prendre des vêtements en photo | 6 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5
Recommandation basée sur la garde-robe | 30 | 33.3 | 6.7 | 13.3 | 3.3 | 36.7 | 3.3 | 3.3
Modifier les recommandations | 7 | 40 | 20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 5
Définir ses préférences | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5
Retours sur les recommandations | 6 | 40 | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5
Ajouter des produits au panier | 5 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5
Choisir le type de livraison | 7 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5
Payer la commande | 6 | 58.3 | 16.7 | 8.3 | 8.3 | 0 | 4.2 | 4.2
Se désinscrire | 4 | 40 | 30 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5
Modifier et supprimer des données personnelles | 7 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5
Purge des données personnelles | 10 | 50 | 20 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5
Charge en jours de réalisation par profil
User Story | Charge totale (jours) | Développeur (jours) | Testeur (jours) | Designer (jours) | Product Manager (jours) | Data Scientist (jours) | DevOps (jours) | Administrateur base de données (jours)
Connexion via une adresse mail | 7 | 4.2 | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.7
Création d'un compte | 7 | 4.2 | 1.05 | 0.7 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35
Prendre des vêtements en photo | 6 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3
Recommandation basée sur la garde-robe | 30 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1
Modifier les recommandations | 7 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0 | 0.35 | 0.35
Définir ses préférences | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5
Retours sur les recommandations | 6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3
Ajouter des produits au panier | 5 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25
Choisir le type de livraison | 7 | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.35 | 0.35
Payer la commande | 6 | 3.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25
Se désinscrire | 4 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2
Modifier et supprimer des données perso | 7 | 3.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.35 | 0.35
Purge des données personnelles | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5
Charge de réalisation total et coût journalier par profil
Profil | Charge totale (jours) | Coût journalier (euros) | Coût total (euros)
Développeur | 49.6 | 420 | 20832
Testeur | 17.15 | 300 | 5145
Designer | 14.4 | 330 | 4752
Product Manager | 8.4 | 530 | 4452
Data Scientist | 12 | 510 | 6120
DevOps | 5.05 | 380 | 1919
Administrateur base de données | 5.4 | 390 | 2106
Coût initial de développement de l'application
Charge Total (jours) | Coût journalier Total (euros) | Coût total (euros)
112 | 2860 | 45326
Coût annuel de maintenance de l'application
15% du coût initial (euros) | 6798.9
Coût annuel d'infrastructure Azure de production
Coût mensuel (euros)
Coût annuel (euros) | 23889.3287

## Azure
Coût d'infrastructure Azure
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Calcul | Virtual Machines |  | West Europe | 2 D2 v3 (2 processeurs virtuels, 8 Go de RAM) x 730 Heures (À l'utilisation), Windows (Licence incluse), Système d’exploitation uniquement ; 0 disques managés – S4 ; Type de transfert inter-région, 5 Go transfert de données sortant de Europe Ouest vers Asie Est | 309.52 | 0
Stockage | Storage Accounts |  | West Europe | Redondance : Stockage d’objets blob de bloc, Usage général v2, Espace de noms plat, LRS, Niveau d’accès À chaud, 1 000 Go Capacité - À l'utilisation, 10 x 10 000 opérations d’écriture, 10 x 10 000 opérations de liste et de création de conteneur, 10 x 10 000 opérations de lecture, 1 x 10 000 autres opérations. 1 000 Go Extraction de données, 1 000 Go Écriture de données, SFTP désactivé | 20.7273 | 0
Bases de données | Azure SQL Database |  | West Europe | Base de données unique, vCore, Usage général, Provisionné, Série Standard (Gen 5), Réplica principal ou géographique Récupération d’urgence, Redondant en local, 12 vCore - base de données x 730 Heures, 32 Go de stockage, Licence SQL (paiement à l’utilisation), Redondance du stockage de sauvegarde RA-GRS, Restauration à un instant dans le passé de 0 Go, Rétention à long terme 0 x 5 Go | 396.1043 | 0
Bases de données | Azure Cosmos DB |  | West Europe | Azure Cosmos DB for NoSQL (anciennement Core), Débit provisionné Standard (manuel), Quantité toujours libre désactivée, Écriture dans une seule région (maître unique) - USA Est (Région d’écriture), 400 RU/s x 730 Heures, 0 Go de stockage transactionnel, Stockage analytique désactivé, 2 copies d’un stockage sur sauvegarde périodique, Passerelle dédiée non activée | 23.36 | 0
Analyse | Azure Machine Learning |  | West Europe | 1 NC4as T4 v3 (4 coeur(s), 28 Go de RAM) x 730 Heures, À l'utilisation | 480.34 | 0 | Pour le premier mois, 1 NC16as T4 v3 (16 coeur(s), 110 Go de RAM) x 730 Heures, À l'utilisation sera utilisé pour faire rapidement l'entraînement du modèle et que les développeurs puissent faire aussi des tests dessus. Coût mensuel : $1 098,65
Mise en réseau | Virtual Network |  |  | Europe Ouest (Réseau virtuel 1) :Transfert de données sortantes 100 Go ; USA Est (Réseau virtuel 2) :Transfert de données sortantes 100 Go | 14 | 0
Outils de développement | Azure DevOps |  |  | 0 Basic Plan license additional users, 10 Basic + Test Plans license users, Gratuit tier - 1 Microsoft Hosted Pipeline(s), 1 Self Hosted Pipeline(s), 0 Go Artifacts | 520 | 0
Identité | Azure Active Directory B2C |  | West Europe | Niveau Premium P1 : 50 000 utilisateur(s) actif(s) mensuel(s), 0 événements SMS/téléphone | 0 | 0
Gestion et gouvernance | Microsoft Cost Management |  |  | Aucuns frais pour les dépenses Azure managées. dépenses AWS managées 0 par mois | 0 | 0
Calcul | Azure Kubernetes Service (AKS) |  | West Europe | Standard ; Gestion des clusters pour les 0 clusters ; 2 D2 v3 (2 processeurs virtuels, 8 Go de RAM) x 730 Heures (À l'utilisation), Linux ; 0 disques du système d’exploitation managés – S4 | 175.2 | 0
Support |  |  | Support |  | 0 | 0
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total |  | 1939.2516 | 0
|  |  |  | COUT ANNUEL | 23889.3287
Disclaimer
All prices shown are in United States – Dollar ($) USD. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 8/1/2024 9:18:29 AM UTC.

## Rentabilité
Rentabilité annuelle
Année | Coûts cumulés (euros) | Gains cumulés (euros) | Cash flow net cumulé (euros)
1 | 56681.7 | 50000 | -6681.7
2 | 65471.1 | 100000 | 34528.9
3 | 74260.5 | 150000 | 75739.5
4 | 83049.9 | 200000 | 116950.1
5 | 91839.3 | 250000 | 158160.7

## Sprint
Sprint
Sprint | User Stories | MoSCoW | Durée (semaine)
1 | Connexion via une adresse mail, Création d'un compte, Ajouter des produits au panier, payer la commande | Must Have | 3
2 | Prendre des vêtements en photo, Définir ses préférences, modifier et supprimer des données personnelles, se désinscrire | Must Have, Should Have | 4
3 | Recommandation basée sur la garde-robe, Modifier les recommandations, Retours sur les recommandations | Should Have, Could Have | 6
4 | Choisir le type de livraison, purge des données personnelles | Should Have, Could Have | 3

## Liste des traitements
Coordonnées du responsable de l’organisme (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : |  | Prénom : |  | Adresse : | Adresse mél : | Consulter les guides et définitions sur le site de la CNIL
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : |  | ► Délégué à la protection des données (DPO)
Coordonnées du représentant (responsable de traitement ou son représentant si le responsable est situé en dehors de l’UE) | Nom : |  | Prénom : |  | Adresse : | Adresse mél : | ► Données sensibles
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : |  | ► Finalité du traitement
Coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) | Nom : |  | Prénom : |  | Société (si DPO externe) : | Adresse :
| Code postal : |  | Ville : |  | Téléphone : | Adresse mél :
Identification du traitement |  |  |  | Finalité du traitement |  | Données sensibles ?
Nom du traitement | N° / RÉF | Date de création de la fiche | Dernière mise à jour de la fiche |  |  | Oui/non
Connexion via une adresse mail | 001 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Permettre aux utilisateurs de se connecter à l'application |  | Non
Création d'un compte | 002 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Créer un compte utilisateur pour accéder à l'application |  | Oui
Recommandation basée sur la garde-robe | 003 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Fournir des recommandations de vêtements personnalisées |  | Oui
Définir ses préférences | 004 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Définir les styles, marques et influences préférées |  | Oui
Retour sur les recommandations | 005 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Laisser un avis sur la pertinence des recommandations |  | Oui
Modifier et supprimer les données personnelles | 006 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Gérer l'accès et la suppression des données personnelles |  | Oui
Purge des données personnelles | 007 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | Supprimer les données personnelles après une période d'inactivité |  | Non

## Fiche de registre
Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-001 | Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-002 | Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-003 | Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-004 | Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-005 | Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-006 | Modèle de fiche de registre à compléter | [6 empty] | ref-007
Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule). | [7 empty] | Cet onglet est un modèle de fiche opérationnelle à reprendre, adapter et compléter selon votre activité pour chaque traitement. Dans certains cas, des commentaires seront proposés pour vous aider à compléter votre registre (triangle rouge dans la cellule).
Description du traitement | [7 empty] | Description du traitement | [7 empty] | Description du traitement | [7 empty] | Description du traitement | [7 empty] | Description du traitement | [7 empty] | Description du traitement | [7 empty] | Description du traitement
Nom du traitement | Connexion via une adresse mail | [6 empty] | Nom du traitement | Création d'un compte | [6 empty] | Nom du traitement | Recommandation basée sur la garde-robe | [6 empty] | Nom du traitement | Définir ses préférences | [6 empty] | Nom du traitement | Retours sur les recommandations | [6 empty] | Nom du traitement | Modifier et supprimer des données personnelles | [6 empty] | Nom du traitement | Purge des données personnelles
N° / RÉF | ref-001 | [6 empty] | N° / RÉF | ref-002 | [6 empty] | N° / RÉF | ref-003 | [6 empty] | N° / RÉF | ref-004 | [6 empty] | N° / RÉF | ref-005 | [6 empty] | N° / RÉF | ref-006 | [6 empty] | N° / RÉF | ref-007
Date de création du traitement | 2024-07-23 | [6 empty] | Date de création du traitement | 2024-07-23 | [6 empty] | Date de création du traitement | 2024-07-23 | [6 empty] | Date de création du traitement | 2024-07-23 | [6 empty] | Date de création du traitement | 2024-07-23 | [6 empty] | Date de création du traitement | 2024-07-23 | [6 empty] | Date de création du traitement | 2024-07-23
Mise à jour du traitement | 2024-07-23 | [6 empty] | Mise à jour du traitement | 2024-07-23 | [6 empty] | Mise à jour du traitement | 2024-07-23 | [6 empty] | Mise à jour du traitement | 2024-07-23 | [6 empty] | Mise à jour du traitement | 2024-07-23 | [6 empty] | Mise à jour du traitement | 2024-07-23 | [6 empty] | Mise à jour du traitement | 2024-07-23
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél | Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Louise DUPONT | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 18 36 98 52 | louise.d@fashioninsta.com | Responsable du traitement | Louise DUPONT | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 18 36 98 52 | louise.d@fashioninsta.com | Responsable du traitement | Louise DUPONT | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 18 36 98 52 | louise.d@fashioninsta.com | Responsable du traitement | Louise DUPONT | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 18 36 98 52 | louise.d@fashioninsta.com | Responsable du traitement | Louise DUPONT | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 18 36 98 52 | louise.d@fashioninsta.com | Responsable du traitement | Louise DUPONT | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 18 36 98 52 | louise.d@fashioninsta.com | Responsable du traitement | Louise DUPONT | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 18 36 98 52 | louise.d@fashioninsta.com
Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 58 45 32 19 | martin.h@fashioninsta.com | Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 58 45 32 19 | martin.h@fashioninsta.com | Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 58 45 32 19 | martin.h@fashioninsta.com | Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 58 45 32 19 | martin.h@fashioninsta.com | Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 58 45 32 19 | martin.h@fashioninsta.com | Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 58 45 32 19 | martin.h@fashioninsta.com | Délégué à la protection des données | Martin HENRI | 1 rue FashionInsta | 75001 | Paris | France | 01 58 45 32 19 | martin.h@fashioninsta.com
Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A | [6 empty] | Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A | [6 empty] | Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A | [6 empty] | Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A | [6 empty] | Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A | [6 empty] | Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A | [6 empty] | Société du DPO (si celui-ci est externe) | N/A
Finalité(s) du traitement effectué | [7 empty] | Finalité(s) du traitement effectué | [7 empty] | Finalité(s) du traitement effectué | [7 empty] | Finalité(s) du traitement effectué | [7 empty] | Finalité(s) du traitement effectué | [7 empty] | Finalité(s) du traitement effectué | [7 empty] | Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Permettre aux utilisateurs de se connecter à leur compte sur l'application mobile | [6 empty] | Finalité principale | Créer un compte utilisateur pour accéder à l'application | [6 empty] | Finalité principale | Fournir des recommandations de vêtements personnalisées | [6 empty] | Finalité principale | Permettre aux utilisateurs de définir leurs styles, marques et influences préférées pour des recommandations personnalisées | [6 empty] | Finalité principale | Permettre aux utilisateurs de laisser un avis sur la pertinence des recommandations pour réadapter les recommandations futures | [6 empty] | Finalité principale | Permettre aux utilisateurs de modifier et supprimer leurs données personnelles | [6 empty] | Finalité principale | Supprimer les données personnelles des utilisateurs après une période d'inactivité
Sous-finalité 1 | Permettre aux utilisateurs de fournir une adresse mail | [6 empty] | Sous-finalité 1 | [7 empty] | Sous-finalité 1 | Identifier les vêtements portés par l'utilisateur sur la photo | [6 empty] | Sous-finalité 1 | Prendre en considération les préférences utilisateurs | [6 empty] | Sous-finalité 1 | Prendre en considération les retours utilisateurs | [6 empty] | Sous-finalité 1 | [7 empty] | Sous-finalité 1
Sous-finalité 2 | Permettre aux utilisateurs de fournir un mot de passe | [6 empty] | Sous-finalité 2 | [7 empty] | Sous-finalité 2 | Proposer une recommandation de vêtement en fonction des vêtements identifiés | [6 empty] | Sous-finalité 2 | Effectuer des recommandations en fonction de ses préférences | [6 empty] | Sous-finalité 2 | Modifier et adapter les nouvelles recommandations en fonction de ses retours | [6 empty] | Sous-finalité 2 | [7 empty] | Sous-finalité 2
Sous-finalité 3 | Permettre aux utilisateur de sauvegarder leurs données de connexion | [6 empty] | Sous-finalité 3 | [7 empty] | Sous-finalité 3 | [7 empty] | Sous-finalité 3 | [7 empty] | Sous-finalité 3 | [7 empty] | Sous-finalité 3 | [7 empty] | Sous-finalité 3
Sous-finalité 4 | Permettre aux utilisateurs de se connecter | [6 empty] | Sous-finalité 4 | [7 empty] | Sous-finalité 4 | [7 empty] | Sous-finalité 4 | [7 empty] | Sous-finalité 4 | [7 empty] | Sous-finalité 4 | [7 empty] | Sous-finalité 4
Sous-finalité 5 | [7 empty] | Sous-finalité 5 | [7 empty] | Sous-finalité 5 | [7 empty] | Sous-finalité 5 | [7 empty] | Sous-finalité 5 | [7 empty] | Sous-finalité 5 | [7 empty] | Sous-finalité 5
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Adresse mail, mot de passe |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | État civil, identité, données d'identification, images… | Nom, Prenom, Date de naissance, données d'identifications, images |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | État civil, identité, données d'identification, images… | Photo de l'utilisateur (environnement, visage pouvant apparaître sur la photo) |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | État civil, identité, données d'identification, images… |  |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | État civil, identité, données d'identification, images… | [7 empty] | État civil, identité, données d'identification, images… | Adresse mail, mot de passe |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | État civil, identité, données d'identification, images… | Nom, prénom, adresse mail, mot de passe, images associées au compte |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | [7 empty] | Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Habitudes vestimentaires | [6 empty] | Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Habitudes vestimentaires |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Habitudes vestimentaires (Type, marques, genre ...) |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Habitudes vestimentaires |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Habitudes vestimentaires |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Habitudes vestimentaires |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | [7 empty] | Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | [7 empty] | Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | [7 empty] | Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | [7 empty] | Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | [7 empty] | Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | [7 empty] | Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.)
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP et ID utilisateur (si existant) |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP et ID utilisateur (si existant) |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP et ID utilisateur |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | [7 empty] | Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | [7 empty] | Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Données IP et ID utilisateur |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif |  |  |  | Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP et ID utilisateur |  |  | Tant que l'utilisateur maintient son compte actif
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | [7 empty] | Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | [7 empty] | Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | [7 empty] | Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | [7 empty] | Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | [7 empty] | Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | [7 empty] | Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.)
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | [7 empty] | Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | [7 empty] | Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | [7 empty] | Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | [7 empty] | Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | [7 empty] | Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | [7 empty] | Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR)
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation |  |  |  | Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | [7 empty] | Données révélant l'origine raciale ou ethnique | [7 empty] | Données révélant l'origine raciale ou ethnique | [7 empty] | Données révélant l'origine raciale ou ethnique | [7 empty] | Données révélant l'origine raciale ou ethnique | [7 empty] | Données révélant l'origine raciale ou ethnique | [7 empty] | Données révélant l'origine raciale ou ethnique
Données révélant les opinions politiques | [7 empty] | Données révélant les opinions politiques | [7 empty] | Données révélant les opinions politiques | [7 empty] | Données révélant les opinions politiques | [7 empty] | Données révélant les opinions politiques | [7 empty] | Données révélant les opinions politiques | [7 empty] | Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | [7 empty] | Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | [7 empty] | Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | [7 empty] | Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | [7 empty] | Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | [7 empty] | Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | [7 empty] | Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale | [7 empty] | Données révélant l'appartenance syndicale | [7 empty] | Données révélant l'appartenance syndicale | [7 empty] | Données révélant l'appartenance syndicale | [7 empty] | Données révélant l'appartenance syndicale | [7 empty] | Données révélant l'appartenance syndicale | [7 empty] | Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques | [7 empty] | Données génétiques | [7 empty] | Données génétiques | [7 empty] | Données génétiques | [7 empty] | Données génétiques | [7 empty] | Données génétiques | [7 empty] | Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | [7 empty] | Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | Nom, Prénom, Date de naissance, Mail, Genre | [6 empty] | Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | [7 empty] | Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | [7 empty] | Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | [7 empty] | Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | [7 empty] | Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
Données concernant la santé | [7 empty] | Données concernant la santé | [7 empty] | Données concernant la santé | [7 empty] | Données concernant la santé | [7 empty] | Données concernant la santé | [7 empty] | Données concernant la santé | [7 empty] | Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | [7 empty] | Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | [7 empty] | Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | [7 empty] | Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | [7 empty] | Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | [7 empty] | Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle | [7 empty] | Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | [7 empty] | Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | [7 empty] | Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | [7 empty] | Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | [7 empty] | Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | [7 empty] | Données relatives à des condamnations pénales ou infractions | [7 empty] | Données relatives à des condamnations pénales ou infractions
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions |  |  |  | Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions |  |  |  | Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions |  |  |  | Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions |  |  |  | Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions |  |  |  | Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions |  |  |  | Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Personne utilisant l'application pour se connecter à leur compte |  |  |  | Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Personnes créant un compte |  |  |  | Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Personne ayant créé un compte |  |  |  | Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Personne définissant leurs préférences sur l'application à partir de leur compte |  |  |  | Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Personnes laissant un avis sur les recommandations |  |  |  | Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Personnes souhaitant modifier ou supprimer leurs données personnelles |  |  |  | Catégorie de personnes 1 | Clients |  |  | Personnes dont les comptes sont inactifs depuis une certaine période
Catégorie de personnes 2 | [7 empty] | Catégorie de personnes 2 | [7 empty] | Catégorie de personnes 2 | [7 empty] | Catégorie de personnes 2 | [7 empty] | Catégorie de personnes 2 | [7 empty] | Catégorie de personnes 2 | [7 empty] | Catégorie de personnes 2
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions |  |  |  | Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions |  |  |  | Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions |  |  |  | Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions |  |  |  | Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions |  |  |  | Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions |  |  |  | Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Services interne qui traite les données |  |  | Gestion et maintenance, support technique |  |  |  | Destinataire 1 | Services interne qui traite les données |  |  | Gestion et maintenance, support technique |  |  |  | Destinataire 1 | Services interne qui traite les données |  |  | Gestion et maintenance, support technique |  |  |  | Destinataire 1 | Services interne qui traite les données |  |  | Gestion et maintenance, support technique |  |  |  | Destinataire 1 | Services interne qui traite les données |  |  | Gestion et maintenance, support technique |  |  |  | Destinataire 1 | Services interne qui traite les données |  |  | Gestion et maintenance, support technique |  |  |  | Destinataire 1 | Services interne qui traite les données |  |  | Gestion et maintenance, support technique
Destinataire 2 | [7 empty] | Destinataire 2 | [7 empty] | Destinataire 2 | [7 empty] | Destinataire 2 | [7 empty] | Destinataire 2 | [7 empty] | Destinataire 2 | [7 empty] | Destinataire 2
Destinataire 3 | [7 empty] | Destinataire 3 | [7 empty] | Destinataire 3 | [7 empty] | Destinataire 3 | [7 empty] | Destinataire 3 | [7 empty] | Destinataire 3 | [7 empty] | Destinataire 3
Destinataire 4 | [7 empty] | Destinataire 4 | [7 empty] | Destinataire 4 | [7 empty] | Destinataire 4 | [7 empty] | Destinataire 4 | [7 empty] | Destinataire 4 | [7 empty] | Destinataire 4
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions |  |  |  | Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions |  |  |  | Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions |  |  |  | Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions |  |  |  | Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions |  |  |  | Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions |  |  |  | Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données |  |  | Données chiffrées |  |  |  | Mesure de sécurité 1 | hiffrement des données |  |  | Données chiffrées en transit et au repos |  |  |  | Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données |  |  | Données chiffrées |  |  |  | Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données |  |  | Données chiffrées |  |  |  | Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données |  |  | Données chiffrées |  |  |  | Mesure de sécurité 1 | Chiffrement des données |  |  | Données chiffrées |  |  |  | Mesure de sécurité 1 | Mesure de traçabilité |  |  | Suivi et journalisation des actions de purge
Mesure de sécurité 2 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Accès restreint aux personnels autorisés |  |  |  | Mesure de sécurité 2 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Accès restreint aux personnels autorisés |  |  |  | Mesure de sécurité 2 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Accès restreint aux personnels autorisés |  |  |  | Mesure de sécurité 2 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Accès restreint aux personnels autorisés |  |  |  | Mesure de sécurité 2 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Accès restreint aux personnels autorisés |  |  |  | Mesure de sécurité 2 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Accès restreint aux personnels autorisés |  |  |  | Mesure de sécurité 2 | Contrôle d'accès des utilisateurs |  |  | Accès restreint aux personnels autorisés
Mesure de sécurité 3 | Sauvegarde des données |  |  | Sauvegarde régulière et sécurisées |  |  |  | Mesure de sécurité 3 | Mesure de traçabilité |  |  | Suivi et journalisation des accès et actions |  |  |  | Mesure de sécurité 3 | [7 empty] | Mesure de sécurité 3 | Sauvegarde des données |  |  | Sauvegardes régulières et sécurisées |  |  |  | Mesure de sécurité 3 | Sauvegarde des données |  |  | sauvegardes régulières et sécurisées |  |  |  | Mesure de sécurité 3 | [7 empty] | Mesure de sécurité 3 | Sauvegarde des données |  |  | Sauvegarde régulière et sécurisées
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation |  |  | Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation |  |  | Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation |  |  | Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation |  |  | Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation |  |  | Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation |  |  | Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  |  |  |  | Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  |  |  |  | Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  |  |  |  | Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  |  |  |  | Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  |  |  |  | Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► |  |  |  |  | Organisme destinataire 1 |  | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ► | Sélectionnez un élément dans cette liste déroulante ►
Organisme destinataire 2 | [7 empty] | Organisme destinataire 2 | [7 empty] | Organisme destinataire 2 | [7 empty] | Organisme destinataire 2 | [7 empty] | Organisme destinataire 2 | [7 empty] | Organisme destinataire 2 | [7 empty] | Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3 | [7 empty] | Organisme destinataire 3 | [7 empty] | Organisme destinataire 3 | [7 empty] | Organisme destinataire 3 | [7 empty] | Organisme destinataire 3 | [7 empty] | Organisme destinataire 3 | [7 empty] | Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4 | [7 empty] | Organisme destinataire 4 | [7 empty] | Organisme destinataire 4 | [7 empty] | Organisme destinataire 4 | [7 empty] | Organisme destinataire 4 | [7 empty] | Organisme destinataire 4 | [7 empty] | Organisme destinataire 4

## Risque
Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (0 à 3) | Probabilité (0 à 3) | Criticité (impact * prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
Compétence du Data Scientist junior | Modèles de ML peu performants | Recommandations incorrectes | Qualité, satisfaction client | 3 | 2 | 6 | Mentor du Data Scientist, revue des modèles par le sous-traitant, formation continue | Révision des modèles par des experts, réentraîner les modèles avec des données supplémentaires, consulter des experts externes
Délais très courts | Non-respect des échéances de projet | Délai de mise sur le marché retardé | Délai, perte d'avantage compétitif | 3 | 2 | 6 | Planification rigoureuse, suivi de projet serré, allocation de ressources supplémentaires | Ajuster le planning, réévaluer les priorités, communiquer de manière proactive avec les parties prenantes sur les délais mis à jour
Développeurs partagés entre deux projets | Ralentissement du développement | Retards dans le développement, bugs potentiels | Délai, qualité | 2 | 2 | 4 | Priorisation des tâches, embauche de développeurs supplémentaires, recours à des freelances | Réaffecter les ressources, augmenter les heures de travail, externaliser certaines tâches
Données personnelles sensibles | Violation de la sécurité des données | Perte de données, atteinte à la vie privée des utilisateurs | Coût (amendes, compensation), qualité, satisfaction client | 3 | 2 | 6 | Mise en place de pare-feu, cryptage des données, audits de sécurité réguliers | Contacter immédiatement les autorités, informer les clients, renforcer la sécurité, analyser les causes et appliquer des correctifs
Gestion de la sécurité des données personnelles | Non-conformité avec les réglementations | Sanctions légales, perte de confiance des clients | Coût (amendes, compensation), qualité, satisfaction client | 3 | 2 | 6 | Mise en conformité avec les régulations (RGPD), formation sur la sécurité des données, audits réguliers | Corriger les non-conformités, informer les clients des mesures prises, renforcer la politique de sécurité
Communication entre les équipes | Mauvaise coordination | Retards, incohérences dans le développement | Délai, qualité | 2 | 2 | 4 | Réunions régulières de suivi, outils de collaboration efficace, clarification des rôles et responsabilités | Renforcer la communication, organiser des sessions de rattrapage, réévaluer les processus de collaboration
Disponibilité des ressources cloud | Panne de service | Indisponibilité de l'application | Délai, satisfaction client | 3 | 1 | 3 | Redondance, plan de reprise après sinistre (DRP), surveillance proactive | Basculer vers une infrastructure de secours, contacter le support Azure, informer les utilisateurs de la panne et du temps de rétablissement prévu
Coût des ressources cloud | Dépassement de budget | Coût supérieur au budget alloué | Coût | 3 | 2 | 6 | Suivi régulier des dépenses cloud, alertes de budget, optimisation des ressources | Réévaluer et optimiser l'utilisation des ressources, renégocier les contrats, trouver des alternatives plus économiques
Impact (degré d'impact sur le projet) : | Probabilité (degré de probabilité d'occurrence) :
0 : Aucun impact | 0 : Impossible / Très improbable
1 : Impact mineur | 1 : Faible probabilité
2 : Impact modéré | 2 : Probabilité modérée
3 : Impact majeur | 3 : Probabilité élevée